## Template
12 GeV November 2014 STATUS UPDATE
WBS Name | Activity ID | EVMS Code | Activity Name | BL Project Start Date | Calc Start Date | Actual Start Date | Expect to Start Date | BL Project Finish date | Calc Finish Date | Actual Finish Date | Expect To Finish Date | Prev Status % Comp | New Status % Comp | Total Float In Days | EVMS Code | Activity ID
ELOUADRHIRI L
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242031 | U | Quality Control of Existing PMTs FY13 | 2013-09-10 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2013-09-30 | 2014-11-13 | 2014-11-12 |  | 80 | 100 | 547 | U | 242242031
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242031a | U | Quality Control of Existing PMTs FY14 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2014-06-10 | 2014-11-17 | 2014-11-12 |  | 80 | 100 | 545 | U | 242242031a
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242040 | D | Wavelength Shifting Procurement (Temple) | 2014-01-08 | 2014-04-01 | 2014-04-01 |  | 2014-10-23 | 2014-11-14 | 2014-11-12 |  | 80 | 100 | 627 | D | 242242040
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242076 | D | Support Frame Fabrication for 1S in TED | 2014-01-07 | 2014-11-03 |  |  | 2014-04-02 | 2014-12-01 | 2014-11-20 |  | 0 | 100 | 618 | D | 242242076
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242092 | U | Al/Mg Deposit Procurement WC Labor FY14 | 2013-11-19 | 2014-05-02 | 2014-05-02 |  | 2014-09-30 | 2014-11-14 |  | 2015-01-20 | 60 | 90 | 627 | U | 242242092
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242092A | U | Al/Mg Deposit Procurement WC Labor FY15 | 2014-10-01 | 2014-05-02 | 2014-05-02 |  | 2014-11-14 | 2014-11-14 |  | 2015-01-20 | 60 | 90 | 627 | U | 242242092A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242092B | U | Al/Mg Deposit Procurement WC Procurement | 2013-11-19 | 2014-05-02 | 2014-05-02 |  | 2014-11-14 | 2014-11-14 |  | 2015-01-15 | 0 | 30 | 627 | U | 242242092B
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242115 | H | Installation of Elliptical mirrors FY14 | 2014-01-21 | 2014-11-04 |  | 2015-02-10 | 2014-09-30 | 2014-12-02 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 617 | H | 242242115
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242115A | H | Installation of Elliptical mirrors FY15 | 2014-10-01 | 2014-11-04 |  | 2015-02-10 | 2014-12-10 | 2014-12-02 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 617 | H | 242242115A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242152 | D | Window Procurement | 2013-09-03 | 2013-11-12 | 2013-11-12 |  | 2014-03-31 | 2014-11-10 |  | 2015-02-15 | 30 |  | 566 | D | 242242152
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242155 | H | Walls Manufacturing and Installation | 2013-10-15 | 2014-05-02 | 2014-05-02 |  | 2013-12-10 | 2014-12-10 |  | 2015-06-20 | 50 |  | 611 | H | 242242155
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242163 | D | Divider Modifications Labor FY14 | 2014-02-12 | 2014-03-03 | 2014-03-03 |  | 2014-09-30 | 2014-12-15 |  | 2015-10-15 | 0 |  | 601 | D | 242242163
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242163A | D | Divider Modifications Labor FY15 | 2014-10-01 | 2014-03-03 | 2014-03-03 |  | 2014-12-23 | 2014-12-15 |  | 2015-10-15 | 0 |  | 601 | D | 242242163A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242163B | D | Divider Modifications Procurement | 2014-02-12 | 2014-03-03 | 2014-03-03 |  | 2014-12-23 | 2014-12-15 |  | 2015-10-15 | 0 |  | 601 | D | 242242163B
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242164 | U | Divider Modifications Implementation FY14 | 2014-02-12 | 2014-03-03 | 2014-03-03 |  | 2014-09-30 | 2015-01-05 |  | 2015-11-15 | 0 |  | 601 | U | 242242164
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242164A | U | Divider Modifications Implementation FY15 | 2014-10-01 | 2014-03-03 | 2014-03-03 |  | 2014-12-02 | 2015-01-05 |  | 2015-11-15 | 0 |  | 601 | U | 242242164A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242190 | H | Install Gas Line (1S) | 2014-11-25 | 2014-11-04 | 2014-11-12 |  | 2014-12-10 | 2014-11-19 |  | 2015-03-15 | 0 | 50 | 619 | H | 242242190
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242195 | H | Gas Line Quality Control | 2014-12-11 | 2014-11-20 | 2015-05-15 |  | 2014-12-17 | 2014-11-26 |  | 2015-06-15 | 0 |  | 619 | H | 242242195
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242205 | S | Mirrors Laser Alignments FY14 | 2014-02-03 | 2014-09-15 | 2014-09-15 |  | 2014-09-30 | 2014-12-16 |  | 2015-05-15 | 10 |  | 607 | S | 242242205
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242205A | S | Mirrors Laser Alignments FY15 | 2014-10-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 |  | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | 2015-05-15 | 10 |  | 607 | S | 242242205A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242215 | H | Installation of FADC, DAQ, Computer, Electronics for 1 Sector | 2014-10-01 | 2014-10-13 | 2014-10-13 |  | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2015-11-20 |  | 50 | 100 | 608 | H | 242242215
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242220a | S | Online Calibration Design FY13 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2013-09-30 | 2015-02-10 |  | 2015-07-15 | 25 | 40 | 538.5 | S | 242242220a
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242220aa | S | Online Calibration Design FY14 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2014-06-27 | 2015-02-10 |  | 2015-07-15 | 25 | 40 | 538.5 | S | 242242220aa
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242222 | S | Online HV Matching Design FY13 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2013-09-30 | 2015-02-16 |  | 2015-07-15 | 25 | 40 | 538.5 | S | 242242222
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242222a | S | Online HV Matching Design FY14 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | 2014-06-27 | 2015-02-16 |  | 2015-07-15 | 25 | 40 | 538.5 | S | 242242222a
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242223 | S | Online HV Matching Test FY14 | 2014-06-09 | 2015-02-17 |  | 2015-07-20 | 2014-09-30 | 2015-03-02 |  | 2015-09-15 | 0 |  | 538.5 | S | 242242223
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242223A | S | Online HV Matching Test FY15 | 2014-10-01 | 2015-02-17 |  | 2015-07-20 | 2014-11-11 | 2015-03-02 |  | 2015-09-15 | 0 |  | 538.5 | S | 242242223A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242225 | H | Online Calibration Test | 2014-10-09 | 2015-03-02 |  | 2015-08-15 | 2014-11-11 | 2015-04-03 |  | 2015-09-15 | 0 |  | 538.5 | H | 242242225
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242230 | H | PMT Installation FY14 | 2014-01-21 | 2014-12-08 |  | 2015-02-20 | 2014-09-30 | 2014-12-19 |  | 2015-12-05 | 0 |  | 533 | H | 242242230
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242230A | H | PMT Installation FY15 | 2014-10-01 | 2014-11-18 |  | 2015-02-20 | 2014-11-26 | 2014-12-03 |  | 2015-12-05 | 0 |  | 545 | H | 242242230A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242235 | U | Windows Installation 6 sectors FY14 | 2014-03-04 | 2014-12-22 |  | 2015-06-15 | 2014-09-30 | 2015-03-20 |  | 2015-12-10 | 0 |  | 539 | U | 242242235
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242235A | U | Windows Installation 6 sectors FY15 | 2014-10-01 | 2014-12-22 |  | 2015-06-15 | 2014-12-10 | 2015-03-20 |  | 2015-12-10 | 0 |  | 539 | U | 242242235A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242240 | S | Gas Leak Check 6 sectors FY14 | 2014-05-23 | 2015-03-23 | 2015-05-15 |  | 2014-09-30 | 2015-04-02 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 539 | S | 242242240
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242240A | S | Gas Leak Check 6 sectors FY15 | 2014-10-01 | 2015-03-23 | 2015-05-15 |  | 2015-02-10 | 2015-04-02 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 539 | S | 242242240A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242280 | H | Frame Support FY13 | 2013-09-18 | 2014-11-04 | 2014-12-12 |  | 2013-09-30 | 2015-01-08 |  | 2015-02-20 | 0 | 50 | 598 | H | 242242280
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242280a | H | Frame Support FY14 | 2013-10-01 | 2014-11-04 | 2014-12-12 |  | 2013-12-05 | 2015-01-08 |  | 2015-02-20 | 0 | 50 | 598 | H | 242242280a
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242305 | H | Rear Brace Installation | 2014-01-17 | 2014-08-11 | 2014-08-11 |  | 2014-07-31 | 2014-12-05 |  | 2015-06-20 | 50 |  | 533 | H | 242242305
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242315 | H | Patch Panel Installation FY14 | 2014-02-11 | 2014-09-08 | 2014-09-08 |  | 2014-09-30 | 2015-01-12 |  | 2015-07-20 | 50 |  | 533 | H | 242242315
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242315A | H | Patch Panel Installation FY15 | 2014-10-01 | 2014-09-08 | 2014-09-08 |  | 2014-10-30 | 2015-01-12 |  | 2015-07-20 | 50 |  | 533 | H | 242242315A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242325 | H | Spine Refurbish FY13 | 2013-09-03 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2013-09-30 | 2015-03-16 |  | 2015-05-15 | 50 |  | 533 | H | 242242325
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242325a | H | Spine Refurbish FY14 | 2013-10-01 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-09-30 | 2015-03-16 |  | 2015-05-15 | 50 |  | 533 | H | 242242325a
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242325B | H | Spine Refusrbish FY15 | 2014-10-01 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-10-20 | 2015-03-16 |  | 2015-05-15 | 50 |  | 533 | H | 242242325B
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242330 | H | Gas Line Refurbish FY14 | 2014-02-27 | 2014-08-02 | 2014-08-02 |  | 2014-09-30 | 2015-04-10 |  | 2015-10-15 | 50 |  | 533 | H | 242242330
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242330A | H | Gas Line Refurbish FY15 | 2014-10-01 | 2014-08-02 | 2014-08-02 |  | 2014-10-20 | 2015-04-10 |  | 2015-10-15 | 50 |  | 533 | H | 242242330A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242340 | S | Sector 2 Box Refurbish | 2013-10-30 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2013-12-10 | 2014-12-15 |  | 2015-03-05 | 80 |  | 528 | S | 242242340
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242350 | H | Sector 2 Mirrors Alignment | 2014-04-15 | 2014-12-16 |  | 2015-03-10 | 2014-06-24 | 2015-01-08 |  | 2015-04-04 | 0 |  | 551 | H | 242242350
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242355 | H | Sector 2 Windows Installation | 2014-06-30 | 2015-01-14 |  | 2015-04-04 | 2014-07-15 | 2015-01-22 |  | 2015-04-10 | 0 |  | 551 | H | 242242355
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242360 | H | Sector 2 Gas Leaks Checks | 2014-08-04 | 2015-01-23 |  | 2015-04-15 | 2014-09-09 | 2015-01-26 |  | 2015-04-20 | 0 |  | 579 | H | 242242360
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242365 | S | Sector 3 Box Refurbish | 2014-01-21 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-02-18 | 2015-01-15 |  |  | 80 |  | 528 | S | 242242365
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242375 | H | Sector 3 Mirrors Alignment | 2014-07-22 | 2015-01-23 |  | 2015-04-25 | 2014-08-26 | 2015-02-05 |  | 2015-05-20 | 0 |  | 551 | H | 242242375
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242380 | H | Sector 3 Windows Installation | 2014-08-27 | 2015-02-06 |  | 2015-05-25 | 2014-09-16 | 2015-02-13 |  | 2015-06-10 | 0 |  | 551 | H | 242242380
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242385 | H | Sector 3 Gas Leaks Checks | 2014-09-30 | 2015-02-16 |  | 2015-06-20 | 2014-10-29 | 2015-02-17 |  | 2015-07-01 | 0 |  | 565 | H | 242242385
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242390 | S | Sector 4 Box Refurbish | 2014-03-03 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-04-08 | 2015-02-20 |  |  | 60 |  | 528 | S | 242242390
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242400 | H | Sector 4 Mirrors Alignment FY14 | 2014-09-23 | 2015-02-23 |  | 2015-07-05 | 2014-09-30 | 2015-03-06 |  | 2015-08-05 | 0 |  | 546 | H | 242242400
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242400A | H | Sector 4 Mirrors Alignment FY15 | 2014-10-01 | 2015-02-23 |  | 2015-07-05 | 2014-10-28 | 2015-03-06 |  | 2015-08-05 | 0 |  | 546 | H | 242242400A
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242405 | H | Sector 4 Windows Installation | 2014-10-29 | 2015-03-09 |  | 2015-08-10 | 2014-11-18 | 2015-03-16 |  | 2015-08-20 | 0 |  | 546 | H | 242242405
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242410 | H | Sector 4 Gas Leaks Checks | 2014-11-26 | 2015-03-17 |  | 2015-08-25 | 2014-12-16 | 2015-03-18 |  | 2015-09-10 | 0 |  | 546 | H | 242242410
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242415 | S | Sector 5 Box Refurbish | 2014-04-14 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-05-13 | 2015-03-20 |  |  | 60 |  | 528 | S | 242242415
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242425 | H | Sector 5 Mirrors Alignment | 2014-10-29 | 2015-03-23 |  | 2015-09-15 | 2014-11-11 | 2015-04-03 |  | 2015-10-02 | 0 |  | 528 | H | 242242425
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242430 | H | Sector 5 Windows Installation | 2014-11-26 | 2015-04-06 |  | 2015-10-05 | 2014-12-16 | 2015-04-13 |  | 2015-10-15 | 0 |  | 528 | H | 242242430
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242435 | H | Sector 5 Gas Leaks Checks | 2014-12-17 | 2015-04-14 |  | 2015-10-20 | 2015-01-20 | 2015-04-15 |  | 2015-10-25 | 0 |  | 528 | H | 242242435
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242440 | S | Sector 6 Box Refurbish | 2014-05-27 | 2013-12-02 | 2013-12-02 |  | 2014-06-17 | 2015-04-01 |  |  | 60 |  | 558 | S | 242242440
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242450 | H | Sector 6 Mirrors Alignment | 2014-11-26 | 2015-04-03 |  | 2015-11-02 | 2014-12-16 | 2015-04-16 |  | 2015-11-20 | 0 |  | 557 | H | 242242450
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242455 | H | Sector 6 Windows Installation | 2014-12-17 | 2015-03-20 |  | 2015-12-01 | 2015-01-20 | 2015-03-27 |  | 2015-12-05 | 0 |  | 557 | H | 242242455
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242460 | H | Sector 6 Gas Leaks Checks | 2015-01-20 | 2015-04-16 |  | 2015-12-10 | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 528 | H | 242242460
1.4.2.2.4.2 LOW THRESHOLD CC | 242242500M | M | LTCC Complete |  |  |  |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  | 2015-12-15 | 0 |  | 528 | M | 242242500M